## Slide 1
第四季度建设计划
2026 Q4 / 计划V1.0
10月建立计划能力，11月贯通采购主链，12月完成试点与稳定交付
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
01 / 10
阶段 | 建设内容 | 可验收交付 | 建议节点
10月 · 18工作日 | 必要配置与接口契约 日级预测闭环、备货基础 | 销售填报、PMC审核与退回可运行 备货数据口径与接口样例就绪 | 10/30 G1
11月 · 21工作日 | 备货需求、PR/PO承接 供应商关键状态、端到端联调 | 预测到采购单据关联可追溯 完成PMC与采购联合UAT | 11/30 G2
12月 · 23工作日 | P0限定试点与稳定 MRP / MES有条件样板接入 | 真实任务验证、异常处理与回滚 P1独立联评，季度验收与交接 | 12/24验收 12/31收口
P0保底：计划—采购—供应商执行状态
P1：MRP限定场景与已有MES最小接入，依赖就绪且不挤占P0稳定性工作。
本计划为4人团队的建议基线；复用既有系统，不把原型可演示等同于生产系统已完成。
Notes: 第四季度建设计划
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 2
节假日与可用工作量
2026 Q4 / 计划V1.0
国庆10/01—10/07放假，10/10周六补班；9/20补班在Q4之外，不计入资源
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
02 / 10
月份 | 工作日 / 人 | 4人理论人日 | 功能建设 | 联调与质量 | 风险预留
10月 | 18 | 72 | 48 | 12 | 12
11月 | 21 | 84 | 58 | 12 | 14
12月 | 23 | 92 | 42 | 28 | 22
合计 | 62 | 248 | 148 | 52 | 48
已安排200人日（81%）：功能148 + 联调质量52；另保留48人日（19%）处理不确定性。
52人日涵盖交叉测试、联调、回归、缺陷修复、发布和试点支持，由4名开发承担。
48人日暂不分配新功能；公司年假、临时支持、接口阻塞或返工将消耗这部分资源。
11—12月按国内双休基线排期；海外协作方休假和跨年新调休需另行核对。
工作日按国务院2026年节假日通知计算；人日分配为本次计划假设。
Notes: 节假日与可用工作量
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 3
10—12月实施路线图
2026 Q4 / 计划V1.0
主链优先，按验收结果进入下一阶段；MRP与SCM并行业务关系不因排期改变
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
03 / 10
10月 · 基础与预测
11月 · 主链贯通
12月 · 试点与收口
公共基础 / 配置
10/08—10/16 定版与实现
口径变更按版本控制
仅修复和必要维护
PMC预测 / 备货
10/12—10/30 预测与计划基础
11/02—11/27 备货与UAT
12/01—12/24 试点修复
SCM / 供应商
数据与接口契约准备
11/02—11/30 PR/PO主链
关键状态补齐，稳定运行
MRP限定样板
10/30前锁定BOM和库存样例
11月数据就绪后启动
12/18前样例对账与联评
已有MES接入
范围与接口责任人明确
11/13前接口/环境就绪
12/01—12/18 最小接入
验收 / 试点
G1 10/30：预测闭环
G2 11/30：P0试点准入
G3 12/24：验收与冻结
12/25—12/31：观察与缺陷收尾，归档Q4交付并确定Q1待办；不安排常规大版本上线。
具体起止日期为建议；P1仅对完成数据及接口准备的试点场景开展，不承诺全渠道/全工厂覆盖。
Notes: 10—12月实施路线图
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 4
建设范围与功能人日预算
2026 Q4 / 计划V1.0
148人日用于功能建设；联调质量52人日、风险预留48人日另计
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
04 / 10
工作包 | 级别 | 本季度交付边界 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计
公共基础与必要配置 | P0 | 角色、审计、日历、规则版本及试点必要参数；复用现有框架 | 20 | 0 | 0 | 20
PMC日级销量预测 | P0 | 周期、日级基准/修正/活动、提交退回、冻结与版本追溯 | 24 | 10 | 0 | 34
PMC备货与采购需求 | P0 | 引用库存在途、SKU版本、人工校准、确认需求及SCM交接 | 4 | 24 | 6 | 34
SCM与供应商执行状态 | P0 | 复用PR/PO，需求接收去重、关键状态/异常治理、接单交期发货回传 | 0 | 18 | 14 | 32
MRP限定场景验证 | P1 | 固定BOM和物料库存的净需求、采购建议、备料发料清单及业务复核 | 0 | 6 | 12 | 18
已有MES最小接入 | P1 | 单工厂订单关联、已有进度/完工结果回传；延期异常标记 | 0 | 0 | 10 | 10
P0功能预算120人日，P1样板预算28人日；若P0或基础接口超出预算，先缩减P1扩展范围。
不含完整WMS/OMS/PMS、算法平台、全量历史治理或完整QC系统重建；配置仅建设试点必需项。
Notes: 建设范围与功能人日预算
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 5
4名开发的建议分工
2026 Q4 / 计划V1.0
暂按1名前端、2名后端、1名全栈/接口配置；不额外假设专职测试开发
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
05 / 10
开发角色 | 主要责任 | 10月 功能/质量/预留 | 11月 功能/质量/预留 | 12月 功能/质量/预留
D1 · 前端 | PMC界面与共用交互，SCM必要前端增量 | 14 / 3 / 1 | 14 / 4 / 3 | 10 / 7 / 6
D2 · 后端 / PMC | 周期与预测状态、计划计算、权限及版本 | 14 / 3 / 1 | 16 / 3 / 2 | 10 / 7 / 6
D3 · 后端 / SCM | 数据契约协同，PR/PO增量及执行状态回流 | 10 / 3 / 5 | 16 / 3 / 2 | 10 / 7 / 6
D4 · 全栈 / 接口 | 事实数据接入，MRP样板，已有MES对接 | 10 / 3 / 5 | 12 / 2 / 7 | 12 / 7 / 4
每人按18 / 21 / 23工作日排期，季度合计62人日；预留已经包含在表内，不能重复计算。
D1和D2共同交付PMC，D3承接SCM，D4按“数据接入 → MRP样板 → MES最小接入”推进。
模块负责人不代表单人独立完成；统一契约、自测与交叉评审，按周检查实际投入和剩余工作量。
Notes: 4名开发的建议分工
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 6
10月计划：预测闭环与数据基础
2026 Q4 / 计划V1.0
10/08启动开发，10/10补班用于评审和契约校准，国庆假期不安排正常开发任务
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
06 / 10
时间 / 工作日 | 建设工作 | 交付物 | 验收节点
10-08—10-10 3个工作日 | 需求与技术评审，锁定试点与数据契约 | 范围、字段/接口、验收样例、权限边界 | 10/10：评审并重估人日
10-12—10-23 10个工作日 | 预测全链路开发，库存/映射接口及计划骨架 | 日级填报、原因与活动、提交/审核/退回 | 每日自测，接口使用固定样例
10-26—10-30 5个工作日 | 预测交叉测试与UAT，备货基础演示 | 预测闭环验收记录，11月接口就绪清单 | G1 10/30：预测闭环通过
G1验收：填报、草稿、提交只读、退回修改、重提、PMC确认及审计链路可运行。
10月交付不等于正式上线；规则、库存口径、BOM和接口缺口纳入11月准入清单。
10月资源：72人日 = 功能48 + 联调质量12 + 预留12。
Notes: 10月计划：预测闭环与数据基础
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 7
11月计划：PMC到SCM主链贯通
2026 Q4 / 计划V1.0
完成真实接口联调与业务UAT，11/30评审通过后进入12月限定试点
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
07 / 10
时间 / 工作日 | 建设工作 | 交付物 | 验收节点
11-02—11-13 10个工作日 | 备货/PR交接与SCM增量并行开发 | 库存引用、SKU拆解、确认需求、接收去重 | MRP只启动数据就绪样板
11-16—11-20 5个工作日 | 主链端到端联调，执行状态回传 | 预测—计划—PR—PO—供应商关联可追溯 | 重试、重复请求和错误回传测试
11-23—11-27 5个工作日 | 业务UAT、关键缺陷修复与回归 | PMC/采购联合验收及试点手册 | 未通过项不得带入正式试点
11-30—11-30 1个工作日 | P0上线准备评审 | 试点名单、发布与回滚方案 | G2 11/30：P0进入试点准备
G2验收：确认计划能追溯PR/PO，重复请求不重复建单，异常可补偿，关键执行状态可回流。
若只实现导出再导入，只可算业务过渡方案，不算PMC—SCM自动闭环通过。
11月资源：84人日 = 功能58 + 联调质量12 + 预留14。
Notes: 11月计划：PMC到SCM主链贯通
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 8
12月计划：限定试点与季度验收
2026 Q4 / 计划V1.0
先稳定P0，再验证MRP与MES限定场景；12/24冻结常规变更，月底留出观察时间
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
08 / 10
时间 / 工作日 | 建设工作 | 交付物 | 验收节点
12-01—12-11 9个工作日 | P0限定试点，MRP样例核对及MES接入 | 真实任务执行记录，P1试点对账差异 | 12/01仅在G2通过后启动
12-14—12-18 5个工作日 | P1样板联评、试点修复及主链回归 | MRP/MES有条件验收，P0稳定性记录 | 不以P1阻塞P0稳定交付
12-21—12-24 4个工作日 | 满足门槛后有限扩围，季度验收 | 正式交接、运维责任、遗留问题清单 | G3 12/24：验收并冻结常规变更
12-25—12-31 5个工作日 | 观察、缺陷收尾、文档归档和下季排期 | Q4总结及Q1待办，严重问题按应急流程 | G4 12/31：季度收口，不安排大版本
试点建议：1个渠道/站点、1个品类、1—2家供应商及1家MES工厂，名单由业务确定。
P1交付为限定样板；BOM、库存或MES接口未就绪时，保留差距清单并列入Q1。
12月资源：92人日 = 功能42 + 联调质量28 + 预留22。
Notes: 12月计划：限定试点与季度验收
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 9
关键依赖与延误处理
2026 Q4 / 计划V1.0
4人交付能力依赖现有系统复用、数据就绪和业务验收支持；按具体日期检查
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
09 / 10
最晚检查点 | 依赖项 | 协同责任方（建议） | 未就绪处理
10/10 | 人员能力、代码复用与试点范围 | 研发负责人 / PMC / 采购 | 重估后调小范围，不以加班填平缺口
10/16 | SKU关系、销量/库存/在途样例及口径 | 商品主数据 / 数仓 / 库存责任方 | 隔离演示数据，正式验收与上线顺延
10/23 | SCM接收接口、PR/PO状态及异常约定 | SCM负责人 / 采购 | 保留可追溯需求导出，但不宣称自动闭环
10/30 | 试点BOM版本、物料库存、损耗等参数 | PLM / MRP业务 / 物料责任方 | MRP停留样例验证，生产扩展排入Q1
11/13 | MES订单标识、进度/完工接口及环境 | MES负责人 / 工厂 | 只做联调准备，缺少接口不承诺自动回传
11/20 | 业务UAT人员、试点名单与操作时段 | PMC / 销售 / 采购 / 供应商 | 缩小试点，不未经业务验收直接上线
以上为跨团队配合要求，未将这些责任方计入4名开发的人日；需在10/10评审时落实到具体人员。
Notes: 关键依赖与延误处理
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。

## Slide 10
季度交付标准与资源决策
2026 Q4 / 计划V1.0
12/24按已批准试点范围验收，12/31完成交接；新增需求通过变更评审调整日期或范围
建议排期 · 4名开发 · 接续业务蓝图V3.0 · 10/10技术评审后锁定基线
10 / 10
验收对象 | 通过标准 | 建议证据
P0业务闭环 | 预测、计划、PR/PO及供应商状态关联可追溯 权限、退回、重复请求、异常回补验证通过 | 业务UAT签字 真实试点单据及日志
数据与规则 | 销量/库存/在途来源明确，SKU版本与规则可追溯 数量或状态差异有业务确认与处理记录 | 数据对账清单 接口及版本说明
P1限定样板 | MRP样例与业务复核一致；MES试点订单状态可回传 数据/接口未就绪项单列，不包装为全面上线 | 样例对账结果 接口回传和差距清单
运行与交接 | 无阻断上线或影响核心数量/权限的未解决缺陷 完成回滚演练、责任交接和遗留事项排期 | 发布/回滚记录 培训、运维及Q1待办
请管理层确认
4人投入比例与技能组合；试点范围及协同人员；P0优先、P1按依赖就绪推进的交付策略。
如1人整季仅投入50%，资源减少31人日；需重排范围，不能继续按248人日承诺。
Notes: 季度交付标准与资源决策
依据用户提供的《第四季度供应链系统建设方案》和业务蓝图V3.0。2026年10—12月，4名开发为用户给定约束。所有分工、人日、里程碑、试点范围和验收安排均为本次建议，尚未获团队承诺。人员默认全职、1前端+2后端+1全栈，复用既有基础框架与SCM/MES接口；产品及业务验收由外部责任人配合。法定日历来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（国务院办公厅2025年11月4日通知，2026年9月16日检索）。10/1—10/7放假，10/10补班；11—12月按双休计，未扣公司年假。计算得到18+21+23=62工作日，4人248人日；功能148，联调质量52，预留48。