## Slide 1
Q4供应链系统建设里程碑
2026 Q4 / 里程碑V2.0
9月底启动门户与权限，10月中完成前置底座，四个业务节点按交付成果推进
管理层建议里程碑 · 4名开发共享投入 · 首批场景交付，分阶段扩围
1 / 4
建议完成日 | 大节点 | 对应交付物 | 业务成果
10/15 | 公司门户 | 公司统一入口、应用目录与工作台 完成首批既有系统接入，发布后续接入规范 | 员工从统一入口访问业务系统
10/16 | 统一权限 | 用户/组织/角色与应用授权，首批权限接入 授权回收、接口鉴权、关键数据范围与审计 | 统一管理访问资格，关键操作可控可追溯
11/13 | PMC计划 | 日级预测填报、活动/人工修正与PMC审核 库存/在途引用、SKU版本拆解、备货及采购需求 | 销售需求形成可审核、可追溯的采购需求
11/30 | SCM采购 | 采购需求承接、PR/PO关联及供应商分配 接单/交期/发货状态，关闭与异常流转治理 | 计划进入采购执行，供应商任务和进度可追踪
12/11 | MRP物料计划 | BOM与物料库存引用、面辅料净需求计算 采购建议、备料/发料清单和缺料提示 | 从成衣计划明确所需物料及物料缺口
12/18 | MES生产协同 | 关联SCM订单，回传开工/进度/完工状态 延期提示、异常补报及试点工厂使用培训 | 生产进度可见，异常反馈采购与PMC
12/24 | 季度闭环验收 | 完成首批场景贯通、数据对账与业务验收 交付运行手册、回滚方案及下一季度扩展清单 | 计划、物料、采购和生产结果形成反馈闭环
9/28启动前置建设；10/19起推进业务模块；12/25—12/31稳定观察与季度收口。
Notes: Q4供应链系统建设里程碑
业务范围依据用户附件《Q4供应链系统建设.pptx》（/Users/yan/Documents/codex/供应链/Q4供应链系统建设汇报_V3.0/可编辑文件/Q4供应链系统建设.pptx）的PMC预测/备货、MRP物料需求、SCM采购/供应商执行、已有MES协同边界。新增门户与统一权限来自2026-09-17用户要求。所有里程碑日期、首批范围与资源分配均为本次建议，不是附件既定承诺。建议排期，按4名开发全职共享投入，复用既有认证、组织人员、SCM和MES能力，首批接入范围待评审确认。 节假日来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（2026-09-17核对）。9/25-27中秋，10/1-7国庆，10/10补班；9/28-30为3工作日，10/8-16为8工作日，10/19-12/31为54工作日。业务建设216人日可建议分为功能132、联调验收44、预留40，技术评审后锁定。

## Slide 2
阶段安排与并行关系
2026 Q4 / 里程碑V2.0
门户和权限先行；PMC形成计划，SCM承接采购，MRP并行计算物料，MES接入已有生产能力
管理层建议里程碑 · 4名开发共享投入 · 首批场景交付，分阶段扩围
2 / 4
建设节点 | 9月底—10/16 | 10/19—11/13 | 11/16—11/30 | 12/01—12/18 | 12/21—12/31
公司门户 | 9/28启动 10/15交付 | 后续模块按规范接入 | 接入支持 | 接入支持 | 运行交接
统一权限 | 9/28启动 10/16联验 | PMC/SCM权限接入 | MRP权限接入 | MES协同权限接入 | 权限与审计复核
PMC计划 | 前置底座建设 | 重点建设 11/13交付 | 与SCM联调 | 试点与差异修正 | 12/24整体验收
MRP物料计划 | 前置底座建设 | BOM/库存口径准备 | 11/16启动样板 | 12/11交付 样例对账通过 | 12/24整体验收
SCM采购 | 前置底座建设 | 接口/状态契约及框架 | 重点建设 11/30交付 | 供应商执行试点 | 12/24整体验收
MES生产协同 | 前置底座建设 | 接入范围与接口准备 | 试点工厂/环境就绪 | 12/01启动接入 12/18交付 | 12/24整体验收
4人按阶段集中投入和交叉协作；表内并行表示任务可重叠，不代表每个模块各配置一支团队。
Notes: 阶段安排与并行关系
业务范围依据用户附件《Q4供应链系统建设.pptx》（/Users/yan/Documents/codex/供应链/Q4供应链系统建设汇报_V3.0/可编辑文件/Q4供应链系统建设.pptx）的PMC预测/备货、MRP物料需求、SCM采购/供应商执行、已有MES协同边界。新增门户与统一权限来自2026-09-17用户要求。所有里程碑日期、首批范围与资源分配均为本次建议，不是附件既定承诺。建议排期，按4名开发全职共享投入，复用既有认证、组织人员、SCM和MES能力，首批接入范围待评审确认。 节假日来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（2026-09-17核对）。9/25-27中秋，10/1-7国庆，10/10补班；9/28-30为3工作日，10/8-16为8工作日，10/19-12/31为54工作日。业务建设216人日可建议分为功能132、联调验收44、预留40，技术评审后锁定。

## Slide 3
各大节点的交付判定
2026 Q4 / 里程碑V2.0
交付以可运行、可核对、可交接为准，每个节点保留对应验收证据
管理层建议里程碑 · 4名开发共享投入 · 首批场景交付，分阶段扩围
3 / 4
大节点 | 交付验收证据 | 关键前提
公司门户 | 首批系统入口可达，应用可见范围与已有权限一致 入口清单、访问验证和接入规范完成交接 | 首批系统清单、现有登录能力及入口责任人
统一权限 | 授权、撤权及越权拦截测试通过 首批系统接口执行鉴权，权限矩阵与审计记录可查 | 组织人员来源、角色矩阵和已有认证服务
PMC计划 | 试点商品完成预测、退回、确认、备货及需求输出 需求数量/日期有依据，权限及版本留痕通过 | 预测基准、库存/在途、商品映射与业务规则
SCM采购 | PMC需求到PR/PO关联可追溯，重试不重复建单 供应商关键状态可回传，关闭及异常处理验证通过 | PMC需求口径、SCM服务、供应商与技术资料来源
MRP物料计划 | 试点BOM与物料库存样例对账通过 净需求有依据，采购与备料/发料分流经业务确认 | 有效BOM版本、物料库存/在途及损耗等参数
MES生产协同 | 试点订单与MES任务关联，进度/完工回传通过 延期/补报可处理，工厂操作及责任交接完成 | 已有MES接口、订单标识、试点工厂与采集数据
统一权限10/16交付底座与首批接入；PMC、MRP、SCM、MES各自上线前仍须通过业务权限验收。
Notes: 各大节点的交付判定
业务范围依据用户附件《Q4供应链系统建设.pptx》（/Users/yan/Documents/codex/供应链/Q4供应链系统建设汇报_V3.0/可编辑文件/Q4供应链系统建设.pptx）的PMC预测/备货、MRP物料需求、SCM采购/供应商执行、已有MES协同边界。新增门户与统一权限来自2026-09-17用户要求。所有里程碑日期、首批范围与资源分配均为本次建议，不是附件既定承诺。建议排期，按4名开发全职共享投入，复用既有认证、组织人员、SCM和MES能力，首批接入范围待评审确认。 节假日来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（2026-09-17核对）。9/25-27中秋，10/1-7国庆，10/10补班；9/28-30为3工作日，10/8-16为8工作日，10/19-12/31为54工作日。业务建设216人日可建议分为功能132、联调验收44、预留40，技术评审后锁定。

## Slide 4
节假日、资源与交付边界
2026 Q4 / 里程碑V2.0
门户和权限占用同一组4名开发，新增前置工作已经从Q4业务建设窗口中扣除
管理层建议里程碑 · 4名开发共享投入 · 首批场景交付，分阶段扩围
4 / 4
时间范围 | 工作日 / 人 | 4人人日上限 | 安排内容
9/28—9/30 | 3 | 12 | 门户、权限启动与建设；属于Q3前置投入
10/08—10/16 | 8 | 32 | 门户、权限一期完成与联验，含10/10补班
10/19—12/31 | 54 | 216 | PMC / MRP / SCM / MES建设、联调、试点与收口
Q4仍为248人日：前置底座32 + 业务窗口216。9月底12人日单列，不计入Q4。
日历约束
中秋9/25—9/27、国庆10/01—10/07放假。
10/10补班已计入；9/20在本次启动前，未计入。
12/24验收，12/25—12/31保留5天稳定窗口。
计划成立的条件
门户/权限复用现有认证与组织人员基础。
SCM、MES复用已有能力，首批场景/系统先行。
业务、数仓、PLM及接口责任人按时支持联验。
需确认：4人实际投入、门户/权限首批接入清单及试点范围。前置未通过时重排业务日期。
Notes: 节假日、资源与交付边界
业务范围依据用户附件《Q4供应链系统建设.pptx》（/Users/yan/Documents/codex/供应链/Q4供应链系统建设汇报_V3.0/可编辑文件/Q4供应链系统建设.pptx）的PMC预测/备货、MRP物料需求、SCM采购/供应商执行、已有MES协同边界。新增门户与统一权限来自2026-09-17用户要求。所有里程碑日期、首批范围与资源分配均为本次建议，不是附件既定承诺。建议排期，按4名开发全职共享投入，复用既有认证、组织人员、SCM和MES能力，首批接入范围待评审确认。 节假日来源：https://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7047091.htm（2026-09-17核对）。9/25-27中秋，10/1-7国庆，10/10补班；9/28-30为3工作日，10/8-16为8工作日，10/19-12/31为54工作日。业务建设216人日可建议分为功能132、联调验收44、预留40，技术评审后锁定。